## Roadmap
# | Scope | Nom step | Imp | Blocks | Branch | Status | Details
1 | API | Creation API | A |  | API-Main | DONE | Création du get pour les categories et topic
2 | Client | Creation view | A |  | FORUM-Main | DONE | Création de l'html et du javascript nécessaire pour boucler les catégories et les topics
3 | API | Affinage GET | A | 3 | aff-GET | DONE | Selection des champs nécessaires uniquement
4 | Client | Affinage view | A |  | aff-view | DONE | Affichage uniquement des champs nécessaire pour l'affichage des catégories et des topics
5 | API | Creation POST | A | 6 | API-POST | DONE | Création du POST pour les topics et pour les messages
6 | Client | Création msg /topics | A |  | FORUM-post | DONE | Possibilité de créer des topics et d'y répondre
7 | API | Création auth API | A | 2022-09-08 | TBD | DONE | Adaptation du système d'authentification de l'autre projet API
8 | Client | Création auth view | A | 9 | TBD | DONE | Mise en place du système d'authentification sur le forum
9 | Client | Remove guest | A |  | TBD |  | Retirer les réponses mises automatiquement sur guest, voir si besoin d'adapter l'API pour supporter
10 | Client | Première couche style | B |  | TBD |  | Normalisation html/class/querySelector/innerHTML, ditch style-bases.css, faire un premier layout 'brut' avec tailwind
11 | API | Creation PUT | B |  | TBD |  | ajouter la possibilité d'éditer les entrées de la bdd
12 | Client | Creation PUT | B |  | TBD |  | ajout de bouton edit + des fetch en put sur l'API
13 | Client | Polish style | C |  | TBD |  | Rendre le forum joli
14 | Client | debug/improvement A | D |  | TBD |  | Faire les debugs / improvement facile et/ou forte valeur ajoutée
15 | API | Polish API | D |  | TBD |  | Ajouter plus de tests sur la nature des données (eg titre pas vide en création de topic)
16 | Client | debug/improvement B | D |  | TBD |  | Finir tous les tickets du tab improvment/bug
18 | Client | Normalize + improve js | D |  | TBD |  | Normaliser les constantes, réduire le code en réutilisant des fonctions

## Improvmentbug
# | scope | urg/10 | easy/10 | details
1 | bug | 2022-10-07 | 2022-10-09 | Fil d'arianne manquant sur la création de topic
2 | bug | 2022-10-06 | 2022-10-01 | ajouter le nom du dernier user à avoir posté (page index/categorie)
3 | imp | 2022-10-05 | 2022-10-03 | rendre \n ou installer tinyMCE
4 | imp | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Ajout d'une box de stat générale en bas du forum (nb user, nb topic, nb message, last message, last topic)
5 | imp | 2022-10-05 | 2022-10-07 | ajout d'un lien vers l'user dans la page topic
6 | imp | 2022-10-08 | 2022-10-08 | ajout de l'id du message sur la page topic avec un link
7 | imp | 2022-10-08 | 2022-10-08 | quand on répond à un topic, rediriger vers l'id du message plutôt que vers le topic
8 | imp | 2022-10-06 | 2022-10-10 | dans les dernières réponses (nom du topic sur la page index, heure sur la page categorie ou ajout d'une icone)